Приложение № 2 к приказу

 МБОУ СОШ № 1

 г. Собинки

 от 13.04.2022 г. № 114

 План-график мероприятий

по обеспечению введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ СОШ № 1 г. Собинки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления мероприятий** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **Нормативное обеспечение введения ФГОС** | Подготовка приказов по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Январь 2022 г. | Тишкина И.Б, директор школы |
| Разработка основных образовательных программ НОО иООО | До 30.06.2022г. | Иванова М.В.,Чурсина С.О., зам. директора по УВР |
| Разработка учебных планов для 1-х и 5-х классов в соответствии с рекомендациями Департамента образования | Май – июнь 2022 г. | Иванова М.В.,Чурсина С.О., зам. директора по УВР |
| Внесение изменений в программы развития образовательных организаций | До 01.09.2022г. | Тишкина И.Б, директор школы |
| Внесение изменений в локальные акты образовательных организаций | До 01.09.2022г. | Тишкина И.Б, директор школы |
| Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | январь-март 2022 | администрация школы |
| **Организационное****обеспечение введения ФГОС НОО И ФГОС ООО** | Семинар с директорами и заместителями директоров по УВР по введению ФГОС НОО И ФГОСООО | Март 2022 | Тишкина И.Б, директор школы Иванова М.В.,Чурсина С.О., зам. директора по УВР |
| Заключение договоров о сетевом взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей, учреждений в сфере культуры и спорта, профессиональныхобразовательных организаций среднего профессионального образования | Август 2022 г. | Тишкина И.Б, директор школы |
| Проведение родительских собраний в 1 и 5 классах, посвященных обучению по новымФГОС | июнь, август 2022 | Иванова М.В.,Чурсина С.О., зам. директора по УВР |
| Согласование изменений в программы развитияобразовательных организаций | До 01.09.2022г. | Тишкина И.Б, директор школы, Управление образования |
| Распределение учебной нагрузки на 2022 – 2023 учебный год | Март,июнь 2022 г. | Тишкина И.Б, директор школы |
|  | Организация участия в апробации примерных рабочих программ попредметам педагогами Собинского района | Январь – апрель 2022 г. | Мартынова М.А., зам. директора по УВР |
| **Методическое обеспечение** | Организация участия педагогов ОО в работе стажировочных площадок ВИРО по вопросам введения обновленных ФГОС | Февраль 2022 г. | Мартынова М.А., зам. директора по УВР |
| Участие в мероприятиях ВИРО по организации наставничества с целью повышенияпрофессионального уровняучителей по вопросам введения обновленных ФГОС | Февраль- декабрь 2022 г. | Мартынова М.А., зам. директора по УВР Мартынова М.А., зам. директора по УВР |
| Участие в региональных образовательных мероприятий в различных формах: конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы и пр. | Ежегодно в период 2022-2029гг. (по плану кафедр ВИРО) | Мартынова М.А., Иванова М.В., Чурсина С.О., зам. директора по УВР |
| Обеспечение консультационной методической поддержки по вопросам реализации обновленных ФГОС | В течение всего периода 2022-2029гг. | Мартынова М.А., Иванова М.В., Чурсина С.О., зам. директора по УВР |
| Открытие на базе ОО РИП по основным направлениям внедрения обновленных ФГОС | В течение всего периода 2022-2029гг. | Тишкина И.Б, директор школы |
| Проведение муниципальных методических объединений, посвященных введению ФГОСНОО и ФГОС ООО | Март – август 2022 | Мартынова М.А., Иванова М.В., Чурсина С.О., зам. директора по УВР |
| Проведение инструктажа педагогов по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом введением обновленных ФГОС | май-июнь 2022  | Мартынова М.А., Иванова М.В., зам. директора по УВР |
| Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам | июнь-декабрь 2022 | Мартынова М.А., Иванова М.В., зам. директора по УВР |
| Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС | август 2022 | Мартынова М.А., Иванова М.В., зам. директора по УВР |
| **Кадровое обеспечение введения ФГОС** | Участие в КПК учителей по подготовке к введению обновленных ФГОС | Февраль- декабрь 2022 г. | Мартынова М.А., Иванова М.В., Чурсина С.О., зам. директора по УВР |
| Участие в диагностике образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников региона в рамках постепенного перехода на обновленные ФГОС | Февраль- декабрь 2022 г. | Мартынова М.А., Иванова М.В., Чурсина С.О., зам. директора по УВР |
| Внесение изменений в должностные инструкции работников образовательныхорганизаций | До 01.09.2022г. | Максимова М.А. |
|  **Мониторинг**  **готовности**  **образовательной**  **организации к**  **введению**  **обновленных ФГОС**  **начального общего и**  **основного общего**  **образования** | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС | январь-апрель 2022 | администрация школы |
| Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях по готовности школы к введению обновленных ФГОС | февраль-апрель 2022 | Тишкина И.Б., директор школы |
| Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны) | декабрь 2022 | администрация школы |
| **Информационное****обеспечение****введения ФГОС** | Родительские собрания для 1-х и 5-х классов по введениюобновленных ФГОС | Март 2022 | Иванова М.В., Чурсина С.О., зам. директора по УВР |
| Размещение на сайте управления образования и ОО информационно-методических материалов по введению ФГОС | В течение всего периода 2022-2029гг. | Иванова М.В., Чурсина С.О., зам. директора по УВР |
| **Материально- техническое обеспечение введения ФГОС** | Проведение анализа имеющихся в образовательных организациях материально-технического обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОСООО. | Февраль 2022 г. –сентябрь 2022 г. | Мартынова М.А., Иванова М.В., Чурсина С.О., зам. директора по УВРБелова И.В.зам. директора по АХР  |
| Организация деятельности сущностей НП «Образование» (центров «Точка роста», «IT-куб») | В течение всего периода 2022-2029гг. | Тишкина И.Б, директор школы |
| Укомплектование школьных библиотек учебниками по всем предметам учебного плана для реализации обновленных ФГОСНОО и ФГОС ООО | В течение всего периода 2022-2029гг. | Тишкина И.Б, директор школы |