Оглавление

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

ВВЕДЕНИЕ	6

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ	7

Основные виды деятельности школы	7

Оценка воспитательной деятельности за последние три года	9

Контингент семей	10

Качество образования за последние три года	11

Характеристика педагогических кадров	14

Сведения о материально-технической базе	16

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ	18

меры и мероприятия по достижению цели	19

Показатели реализации Программы	21

ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ	22

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа перехода МБОУ СОШ № 1 г.Собинка в эффективный режим работы на 2022 – 2024 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки – актуальность для образовательной организации | С 2017 года МБОУ СОШ №1 г. Собинки входит в список общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения. Многолетняя работа по повышению качества образования в данном учреждении не принесла должной динамики, что свидетельствует о необходимости пересмотра привычных мероприятий по повышению качества образования. Основные причины низкого качества обучения в МБОУ СОШ№1 г.Собинка: - низкий уровень учебной мотивации обучающихся; - высокий уровень буллинга в школе; - недостаточная профессиональная компетентность педагогов; - высокий уровень неудовлетворенности качеством образования у обучающихся и родителей. |
| Основные разработчики | Директор школы – Тишкина Инесса Борисовна; Заместитель директора по методической работе – Мартынова Маргарита Александровна. |
| Цели и задачи | Цель: повышение образовательных результатов обучающихся школы через формирование предметной и методической компетентности педагогов, школьной образовательной среды. Задачи: 1. Повышение профессиональной компетенции учителя с помощью реализации программы методической работы школы. 2. Повышение качества преподавания предметов русского языка и математики через систему наставничества. 3. Создание благоприятной образовательной среды с помощью программы профилактики буллинга. 4. Повышение уровня учебной мотивации у обучающихся через активное и эффективное участие в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, проектах. |
| Перечень разделов | 1. Паспорт программы. 2. Аналитическая справка по текущей ситуации. 3. Цель и задачи программы. 4. Меры и мероприятия по достижению цели 5. Показатели реализации программы 6. Лица, ответственные за достижение результатов |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | 1. Снижение количества профессиональных затруднений педагогического состава. 2. Повышение качества обучения на 5%, успеваемости – на 10% по русскому языку и математике в 5-9 классах. 3. Снижение количества детей, подвергающихся буллингу. 4. Повышение мотивации обучающихся к изучению предметов гуманитарного и естественно-научного циклов |
| Сроки и этапы Программы | Данная программа рассчитана на 3 года: 2022,2023, 2024. На первом, подготовительном этапе (январь – июнь 2022 года), планируется разработка необходимой нормативно-правовой и методической базы. На основном этапе (август 2022 года – май 2024 года) планируется непосредственная работа по сформированным программам устранения дефицитов. Итоговый этап - обобщающий (июнь 2024 – декабрь 2024 года), на котором будет произведена оценка эффективности и результатов программы. |
| Лица, ответственные за достижения результатов | Директор школы – Тишкина Инесса Борисовна; Заместитель директора по методической работе – Мартынова Маргарита Александровна; Заместитель директора по воспитательной работе – Чурсина Светлана Олеговна. |

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Собинского района средняя общеобразовательная школа № 1 г. Собинка (сокращённое наименование - МБОУ СОШ № 1 г. Собинка), зарегистрировано на основании постановления главы Собинского района Владимирской области от 01.07.2011 г. № 555 в целях реализации права граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Основным предметом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительного образования. В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, решениями соответствующего органа управления образованием, законодательством Владимирской области, нормативными правовыми актами местного самоуправления и органов, осуществляющих управление в сфере образования, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, настоящим Уставом и локальными правовыми актами Учреждения.

Миссия школы: создание условий для формирования общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, адаптации к жизни в обществе, основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.

Целями Школы являются:

- формирование общей культуры учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ.

- адаптация учащихся к жизни в обществе;

- воспитание у учащихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье, Родине, формированию здорового образа жизни.

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ выпускниками Школы

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

МБОУ СОШ №1 г. Собинки имеет богатую историю своего становления. Годом основания школы считается 1884 год. Тогда школа представляла собой 3 класса приходской школы, построенной при церкви.  В этом здании школа функционировала долгие годы, лишь в 2013 году расширив территорию путем присоединения МБОУ ООШ№3 г. Собинки. Так у школы появилось 2 корпуса – начальной и основной школы. В 2019 году школа переехала в новое здание, став первой во Владимирской области, построенной в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".

Школа располагается в административном центре Собинского района Владимирской области, в городе с численностью 17000 человек. Основными градообразующими предприятиями города являются прядильно-ткацкая фабрика ООО «Собинский текстиль», ОАО «Собинская швейная фабрика», Кондитерская фабрика «Большевик», ОАО «Собинскпий хлебокомбинат», Леспромхоз, Типография.

Кроме МБОУ СОШ№1, в городе Собинка есть еще одна средняя школа (МБОУ СОШ№4), одна основная школа (МБОУ ООШ№2), 5 детских садов, отделение Владимирского индустриального техникума. Кроме этого, в городе функционируют художественная и музыкальная школы, дом детского творчества. Культурно - досуговую жизнь населения обеспечивают краеведческий музей, «Центр культуры и досуга», а так же две библиотеки.

Основные виды деятельности школы

На основании лицензии на осуществление образовательной деятельности №4555 от 02 сентября 2019, МБОУ СОШ№1 г. Собинка оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а так же дополнительного образования детей и взрослых.

Основные формы обучения: очная, очно-заочная и индивидуальная форма обучения (по медицинским показаниям). По состоянию на 27.02.2022 года в школе обучается 1064 человека, из них 17 иностранных граждан. На уровне начального образования обучается 517 человек, из которых 4 человека получает образование на индивидуальном обучении. На уровне основного общего образования обучаются 506  человек, из которых 2 человека получают образование в очно-заочной форме, 12 человек на индивидуальном обучении. 41 человек получают образование на уровне среднего общего образования. Обучение проводится в первую смену при пятидневной рабочей недели.

Освоение образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования завершается государственной (итоговой) аттестацией. Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ№1 г.Собинка проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями по 5-балльной системе (минимальный балл – «2», максимальный – «5». В первом классе балльное оценивание знаний обучающихся не производится.

Содержание начального образования реализуется посредством учебно-методических комплексов:

• система Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова (1-а, 2-а ,3-а,4-а классы);

• традиционная система обучения «Школа России»: (1-б,в,г,д, 2б,в, г ,3 б, в,г, 4-б,в,г классы).

В рамках комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» реализуются модули «Основы православной культуры» и «Основы светской этики» в объеме 1 часа в 4-х классах. Выбор модулей обоснован заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся 4-х классов и связан с религиозными предпочтениями семей обучающихся данных классов.

Для детей с ОВЗ программа обучения строится по адаптированным образовательным программам (ЗПР вариант 7.1 и 7.2).

Структура учебного плана на ступени основного общего образования содержит обязательную (инвариантную) часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса (вариативную часть). Инвариантная часть, формируемая участниками образовательных отношений в МБОУ СОШ№1, направлена на углубление учебных курсов, а также на удовлетворение социального заказа родителей и реализацию интересов обучающихся. В 7 классах увеличено количество часов на 1 час в неделю в рамках факультативного курса на изучение русского языка, в 9 классах на 1 час в неделю в рамках элективного курса на изучение русского языка и математики.

Организация профильного обучения осуществляется в 10-11 классах по индивидуальным учебным планам (профильные группы). Выбор профиля обучения осуществлен на основании профориентационной работы в 9-х классах, психолого-педагогического мониторинга и анкетирования обучающихся. Выделение часов на профильную подготовку не приводит к увеличению образовательной нагрузки.

Оценка воспитательной деятельности за последние три года

Результаты и эффективность воспитания учащихся школы определяются не столько тем, как оно обеспечивает усвоение и воспроизводство человеком культурных ценностей и социального опыта, сколько готовностью и подготовленностью членов общества к сознательной активности, самостоятельной творческой деятельности, позволяющей им ставить и решать задачи, не имеющих аналогов в опыте прошлых поколений. Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к позитивному самосовершенствованию. В соответствии со сложившимися традициями и опытом работы педагогический коллектив строит учебно-воспитательный процесс как целенаправленное управление развитием личности учащихся в соответствии с программой воспитания школы.

Контингент семей:

За последние три года численность обучающихся выросла (с 994 до 1064 человек), повысилось количество многодетных (с 131 до 182) и неполных (со 103 до 185) семей. Между тем наблюдается положительная динамика в части уменьшения  количества детей «группы риска» (было 64 стало 39), что свидетельствует об эффективности работы социально-психологической службы школы. Стоит так же отметить увеличение количества детей с ОВЗ ( с 1 до 18): раннее выявление особых образовательных потребностей детей связано в том числе и с активной работой психолого-педагогического консилиума школы.

За последние 3 года увеличилось количество учащихся, получающие дополнительное образование. В 2019 году на базе школы дополнительное образование получали 670 детей в 8 объединениях, в текущем 2022 – 999 обучающихся в 17 объединениях.

Школа постоянно тесно сотрудничает с районной детской и взрослой библиотекой, городским ДК г.Собинка на базе которых проводятся совместные мероприятия с сотрудниками ОДН, ГИБДД, прокуратуры.

В 2020 году на базе школы стал функционировать консультационный районный пункт, оказывающий бесплатно услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям), имеющим детей, в том числе детей в возрасте от 7 до 18 лет.

Все участники образовательного процесса принимают активное участие в жизни и функционировании школы. В школе существуют сообщества школы, членами которых являются родители (законные   представители): Совет родителей школы, родительский патруль, волонтерское движение, служба медиации, службы наркопрофилактики, совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних школы, родительский контроль школьного питания. Кроме того, существуют общественные сообщества школы, членами которых являются обучающиеся: «Солнечный город» (1-4 классы), «Республика мальчишек и девчонок» (5-11 классы), волонтерский школьный отряд «Доброе сердце», «Юнармия». Ученики МБОУ СОШ№1 г.Собинка являются активными участниками Российского движения школьников. Школа входит в топ лучших образовательных учреждений, реализующих основные направления деятельности РДШ на территории Владимирской области в 2020-2021 году.

Качество образования за последние три года

МБОУ СОШ№1 г.Собинка входит в список школ с низкими образовательными результатами с 2017 года. Проведенный в 2021-2022 году комплексный анализ деятельности школы выявил следующие причины низких образовательных результатов в части качество школьной образовательной среды: низкий уровень мотивации обучающихся, недостаточный уровень дисциплины в школе и высокая доля обучающихся, регулярно подвергающихся буллингу в школе (22%). Стоит так же отметить частую сменяемость административного персонала за последние 5 лет, что привело к отсутствию систематического управленческого контроля. Безусловно, вышеперечисленные факторы оказали свое влияние на качество образования:

Русский язык (ВПР):

| Класс | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Успеваемость, % | Качество, % | Успеваемость, % | Качество, % | Успеваемость, % | Качество, % |
| 4 | 99,1 | 67,9 | 90,7 | 46,4 | 98,2 | 79,2 |
| 5 | 91,9 | 54,6 | 87,3 | 41,05 | 69,5 | 39,04 |
| 6 | 87 | 27,3 | 90,4 | 43,83 | 85,05 | 42,06 |
| 7 | 85,7 | 33,3 | 87,6 | 35,3 | 89,5 | 39,6 |

Математика (ВПР):

| Класс | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Успеваемость, % | Качество, % | Успеваемость, % | Качество, % | Успеваемость, % | Качество, % |
| 4 | 98,1 | 76,2 | 92,05 | 52,2 | 100 | 86,61 |
| 5 |  |  |  |  | 88,5 | 45,63 |
| 6 | 91 | 50 | 93,98 | 28,92 | 86,11 | 38,89 |
| 7 | 88,6 | 39,2 | 100 | 50,77 | 87,65 | 34,56 |

| ОГЭ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Русский язык | Успеваемость, % |  | Качество, % |
| 2019 | 97,6 |  | 58,6 |
| 2020 | Не проводилось |  |  |
| 2021 | 95,3 | 54 |  |
| Математика | Успеваемость, % | Качество, % |  |
| 2019 | 87,1 | 31,8 |  |
| 2020 | Не проводилось |  |  |
| 2021 | 65,9 | 20 |  |

Основные сложности, которые испытывают дети, связаны с недостаточным формированием следующих УУД (согласно анализу ВПР): умение анализировать прочитанное, умение отвечать согласно инструкции, умение устанавливать причинно-следственные связи, умение извлекать информацию из таблицы, графика, умение применять полученные знания на практике. В 2021 году МБОУ СОШ № 1 г. Собинки оказалась в перечне образовательных организаций, имеющих признаки необъективных результатов ВПР в 4 классах по русскому языку.  Проведенные анализ выявил следующие возможные причины необъективности оценивания:

- формальный подход к разработке плана внутришкольного контроля (содержание плана ежегодно повторяется, за основу плана не берутся результаты анализа работы ОО за учебный год);

- индивидуальные программы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях разрабатываются в большинстве случаев формально, не являются личностно – ориентированными;

- имеется тенденция к  «натаскивают» на варианты КИМ ВПР  на учебных занятиях, задают в качестве домашнего задания варианты демоверсий КИМ ВПР, родители обучающихся по рекомендации педагогов решают их дома с детьми;

- присутствуют отдельные признаки конфликта интересов: проверка работ проводится педагогами школы, а не независимыми экспертами. Предварительное коллегиальное обсуждение подходов к оцениванию не проводится, хотя отмечается проверка работ по стандартизированным критериям.

Для устранения выявленных причин в МБОУ СОШ№1 г.Собинка была разработана и утверждена Программа повышения объективности оценивания образовательных результатов (приказ №185 от 13.10.2021).

Исходя из анализа качества образования по данным независимых оценочных процедур за последние три года, можно отметить снижение качества образования с каждым последующем годом обучения. Кроме того, значительное снижение качества образования наблюдается при переходе обучающихся из начальной в основную школу. Это может свидетельствовать о признаках необъективности оценивания, разности критерий оценивания между педагогами разных уровней образования. Кроме того, стоит отметить крайне низкие образовательные результаты по математике – качество образования всего 20% по результатам независимых оценочных процедур. Проведенный административный мониторинг в январе 2022 года подтверждает эту тенденцию: комплексную контрольную работу за I полугодие 2021-2022 учебного года выполнили на «4» и «5» только 15% учеников 8 класса и 26 % учеников 7 класса.

Несмотря на низкие образовательные результаты, в школе ведется активная работа по поддержке и развитию потенциала одаренных и высокомотивированных детей. Школа принимает активное участие во Всероссийской олимпиаде школьников, имеет победителей и призеров на муниципальном уровне (2020 год – 2 победителя (биология и химия), 5 призеров, 2021 год – 2 победителя (обществознание и история) и 5 призеров). В 2021 году ученик 11 класса занял призовое место в турнире Ломоносова в МГУ по химии. Кроме этого, обучающиеся МБОУ СОШ№1 становятся постоянными участниками и победителями муниципальных туров Всероссийского конкурса сочинений, Труфиловских чтений, региональных конкурсов «Живая классика» и «Математическая мозаика». Активно развивается в школе и проектно-исследователькое направление. Школьное научное сообщество «Эрудит» в 2021 году привлекло к конференции «Я познаю мир» более 32 юных исследователей. Лучшие работы были отправлены на муниципальный этап конкурса исследовательских работ «Вектор познания», одна из которых заняла первое место и отправлена на региональный этап.

Характеристика педагогических кадров

В МБОУ СОШ№1 г. Собинка работает 47 педагогов, из них 26 имеют первую квалификационную категорию, 10 – высшую. За последние два года на работу устроилось 11 молодых специалистов, что является самым высоким показателем среди образовательных учреждений Собинского района. Педагогический стаж более 25 лет у 21 учителя,  2 педагога являются отличниками народного просвещения.

Педагогические работники постоянно повышают квалификацию на курсах повышения квалификации. В 2020 и 2021 году при составлении методического плана работы акцент был сделан на прохождение педагогами краткосрочных тематических курсов повышения квалификации, в т.ч. с использованием дистанционных технологий. За 2020-2021 учебный год курсовую подготовку прошли 30 человек. Основными направлениями, исходя из пожеланий педагогов и их профессиональных дефицитов, были выбраны: цифровизация образования, методики и технологии подготовки обучающихся к ГИА по различным предметным областям, формирование функциональной грамотности и современные тенденции образования. На базе школы функционирует экспериментальная площадка с ФИРО РАНХиГС с 2021 года «Проектирование условий профессионально-личностного развития педагогов, ориентированных на работу с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Педагогический коллектив МБОУ СОШ№1 принимает активное участие в методических мероприятиях муниципалитета и региона. За последние 3 года на базе школы было проведено 13 муниципальных методических объединений по различным предметным областям и направлениям, 2 региональных семинара («ЦОР как средство повышения качества образования в условиях реализации ФГОС НОО» и областная экскурсия в рамках форума для педагогов центров образования естественно-научной направленности в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах), а так же 1 межрегиональный семинар «Школа микрорайона как центр социокультурного воспитания».

Педагоги начальной школы ежегодно обобщают педагогический опыт на региональном уровне, затрагивая темы преемственности дошкольного и школьного образования и формирование этнической толерантности у младших школьников. Тем не менее, наблюдается низкая активность всего педагогического состава в конкурсах профессионального мастерства.

Проведенный в 2021-2022 году комплексный анализ деятельности школы выявил недостаточную предметную и методическую компетентность педагогических работников. Основные затруднения педагогов при осуществлении профессиональной деятельности связаны и организацией обучения и воспитания детей - инофонов и детей с ОВЗ. Кроме того, административное посещение уроков выявило отсутствие у ряда педагогов системно-деятельностного подхода в образовании.

Сведения о материально-технической базе

С 2019 года школа функционирует в новом здании, оборудованным всем необходимым для реализации ФГОС в полном объеме. Школа расположена на 24000кв.м. На территории школы расположены объекты для проведения практических занятий: мастерские (столярная и слесарная), кабинет технологии, кабинет кулинарии, кабинет физики-2 кабинета, химии, кабинеты информатики- 3, кабинет робототехники, кабинет биологии, кабинет индивидуальной подготовки для учащихся с ОВЗ, библиотека, медицинский кабинет, столовая, спортивный, тренажерный, хореографический залы. Школа имеет беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории. Для успешного обучения детей с ОВЗ в школе имеются системы исток, электронное табло-бегущая строка, клавиатура адаптированная проводная, клавиатура адаптированная беспроводная, звукоусиливающая, читающее устройство для чтения, кабинет индивидуальной подготовки для учащихся с ОВЗ. На территории школы имеется беспрепятственный доступ к сети Интернет.

Таким образом, несмотря на достигнутые результаты, в школе выявлен ряд проблем, влияющих на качество образовательных результатов. Основными дефицитами школы является:

- низкий уровень учебной мотивации обучающихся;

- высокий уровень буллинга в школе;

- недостаточная профессиональная и методическая компетентность педагогов;

- высокий уровень неудовлетворенности качеством образования у обучающихся и родителей;

- Низкие образовательные результаты по математике и русскому языку.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель: повышение образовательных результатов обучающихся школы через формирование предметной и методической компетентности педагогов, школьной образовательной среды.

Достичь данной цели можно через решение следующих задач:

1. Повышение профессиональной компетенции учителя с помощью реализации программы методической работы школы.

2. Повышение качества преподавания предметов русского языка и математики через систему наставничества.

3.  Создание благоприятной образовательной среды с помощью программы профилактики буллинга.

4.  Повышение уровня учебной мотивации у обучающихся через активное и эффективное участие в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, проектах.

меры и мероприятия по достижению цели

Данная программа рассчитана на 3 года: 2022,2023, 2024.

На первом, подготовительном этапе (январь – июнь 2022 года), планируется разработка необходимой нормативно-правовой и методической базы, а именно:

- внесение изменений в локальные акты школы;

- разработка программы методической работы школы на 2022-2023 учебный год;

- разработка программ по повышению уровня учебной мотивации и профилактики буллинга среди обучающихся;

- разработка основных направлений работы по системе наставничества.

На основном этапе (август 2022 года – май 2024 года) планируется непосредственная работа по сформированным программам устранения дефицитов. В апреле 2023 года запланирован мониторинг промежуточных результатов для оценки эффективности реализации программы, а также ее коррекция, в случае необходимости.

Итоговый этап - обобщающий (июнь 2024 – декабрь 2024 года), на котором будет произведена оценка эффективности и результатов программы, формирование перспективы дальнейшего развития МБОУ «СОШ № 1» и распространение опыта реализации программы в педагогическом сообществе.

| Задача | Ключевые мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Повышение профессиональной компетенции учителя с помощью реализации программы методической работы школы. | разработка и реализация программы методической работы школы на 2022-2023,2023-2024, 2024-2025 учебные года | заместитель директора по методической работе, весь педагогический коллектив |
| Повышение качества преподавания предметов русского языка и математики через систему наставничества. | Реализация целевой модели наставничества («учитель-учитель»), формирование и работа в наставнических группах | заместитель директора по методической работе, педагоги-наставники и наставляемые |
| Создание благоприятной образовательной среды с помощью программы профилактики буллинга. | Разработка и реализация системы мер по предотвращению буллинга, обобщение опыта по данному направлению работы (2024) | педагог-психолог , классные руководители |
| Повышение уровня учебной мотивации у обучающихся через активное и эффективное участие в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, проектах | качественное проведение школьного этапа ВсОШ, ежегодное проведение школьной научно-практической конференции «Я познаю мир», участие детей в школьных, муниципальных, региональных конкурсах и проектах | заместитель директора по методической работе, учителя-предметники |

Показатели реализации Программы

| Ожидаемый результат | Критерии | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Повышение методической и профессиональной компетентности учителей | Снижение количества профессиональных затруднений педагогического состава | Данные мониторинга методических потребностей педагогов (аналитическая справка) |
|  | Успешное прохождение курсов повышения квалификации | Не менее 25% педагогов в год повышают квалификацию на КПК |
|  | Организация и проведение муниципального методического объединения на базе школы | Не менее 1 в год |
|  | Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства различных уровней | Не менее 2 педагогов в год |
| Повышение качества преподавания предметов русского языка и математики через систему наставничества | Результаты оценочных процедур по русскому языку и математике | Повышение качества обучения на 5%, успеваемости – на 10% по русскому языку и математике в 5-9 классах |
|  | Проведение открытых уроков в рамках предметных недель | 1 раз в год |
|  | Заседания школы молодых (наставляемых) педагогов | 3 раза в год |
| Создание благоприятной образовательной среды с помощью программы профилактики буллинга | Снижение количества детей, подвергающихся буллингу | Данные мониторинга (аналитическая справка) |
|  | Система работы по предупреждению буллинга в школьной среде «Важен каждый ученик» | Выступление на муниципальном методическом объединении педагогов-психологов (1, в 2024 году), наличие программы по предупреждению буллинга в школьной среде «Важен каждый ученик» |
| Повышение уровня учебной мотивации у обучающихся через активное и эффективное участие в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, проектах. | Включение обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность | Увеличение количества участников научно-практической школьной конференции: 2023 год – 45 работ 2024 год – 60 работ |
|  | Выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности | Охват участия в школьном этапе ВсОШ – не менее 70% от общего количества учащихся 5-11 классов, увеличение количества победителей и призеров муниципального этапа |
|  | Участие в муниципальных и региональных конкурсах, проектах | Наличие призеров и победителей, увеличивающееся с каждым годом. |

ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ответственное лицо за достижение результатов на уровне управления образовательной организации: директор МБОУ СОШ№1 г.Собинка. Основные задачи ответственного:

- Внесение изменений в локальные акты школы;

- Мониторинг промежуточных результатов для оценки эффективности реализации программы;

- Оценка эффективности и результатов программы

Ответственное лицо за достижение результатов для педагогического состава: заместитель директора по УВР (методической работе). Основные задачи ответственного:

- Разработка и реализация программы методической работы школы;

- Внедрение целевой модели наставничества (модель «учитель-учитель»);

- Включение обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность.

Ответственное лицо за достижение результатов для обучающихся: заместитель директора по ВР. Основные задачи ответственного:

- Разработка системы мер по предупреждению буллинга в школьной среде «Важен каждый ученик»;

- Внедрение целевой модели наставничества (модели «ученик-ученик», «учитель-ученик»;

- Включение обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность.